РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2012                                        г. Заозерный                     		     № 427-п

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 07.07.2009г. № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы согласно приложению.

2. Утвердить для реализации программы объем финансирования в сумме 3 млн. 750,7 тыс.рублей за счет средств районного бюджета.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Г.В. Бурячка.

4.  Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос времени».

# Глава администрации района						        А.М. Куприянов

Утверждена постановлением

администрации района

от 10.09.2012г. № 427-п

Районная

долгосрочная  целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

на 2013 -2015 годы

г.Заозерный, 2012 г.

Паспорт

районной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013 -2015 годы

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013 -2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации 3. Закон Красноярского края от 07.07.2009г. № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» 4. Устав Рыбинского района |
| Заказчик программы | Администрации Рыбинского района |
| Координатор программы | Управление образования администрации Рыбинского района |
| Исполнители мероприятий программы | Управление образования администрации Рыбинского района; Муниципальные общеобразовательные учреждения Рыбинского района; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества Рыбинского района. |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Управление образования администрации Рыбинского района |
| Цель и задачи программы | Создание условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - развитие различных моделей и форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; - организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей полезное проведение детьми свободного времени; - развитие творческого потенциала детей в художественной, интеллектуальной, социально-педагогической, спортивной сферах деятельности; - организация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. |
| Сроки реализации программы | 2013 -2015 годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Реализация программы позволит: - обеспечить отдых, оздоровление и занятость не менее 50% детей от общего количества учащихся общеобразовательных учреждений района; - обеспечить организацию отдыха и оздоровления до 600 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально –опасном положении; - включить в систему оздоровительных мероприятий не менее 75 подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и внутришкольном контроле. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе на 2013 -2015 годы 3750, 5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1213,4 тыс. рублей; 2014 год – 1249,8 тыс. рублей; 2015 год – 1287, 3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | 1. Обеспечение условий для удовлетворения потребности школьников в полноценном и активном отдыхе и оздоровлении; 2.Снижение уровня негативных явлений в подростковой среде; 3.Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, до 5914 чел. |
| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района. |

Обоснование Программы

Принятие районной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы продиктовано необходимостью обеспечения организованных форм отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Организованный отдых является одной из форм воспитания и занятости детей, при которой создаются условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении со сверстниками.

В ходе реализации районной долгосрочной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2010 -2012 годы  в систему оздоровительно-досуговых мероприятий было включено 5759 детей и подростков, в том числе в 2010 году – 2083 чел., в 2011 году – 1848 чел., в 2012 году – 1828 чел.  Было реализовано 9 программных мероприятий.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить отдых , оздоровление и занятость 5914 детей в течение 2013-2015гг. (2013год – 1933 чел., 2014 год – 1958 чел., 2015 год – 1998 чел.) и разнообразить формы организации  отдыха. В  ней предусмотрены 12 программных мероприятий : школьные образовательные лагеря  и школы творческого развития, интенсивные школы «Эврика», «Я – гражданин», «Талант»; районные лагеря «Город мастеров», «Ритм»; реализация проектов «Стартуют все!», «Мы - одна семья», «Последний герой», учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов школ района. Развитие инфраструктуры летнего отдыха произойдет за счет организации районного стационарного палаточного лагеря «Школа безопасности».

Кроме того, программой предусмотрены средства на софинансирование стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря, а также софинансирование организации питания детей в лагерях с дневным пребыванием, что позволит увеличить количество оздоровленных детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

Необходимо отметить, что в случае развития ситуации, когда меры, направленные на развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков в районе, не будут предприняты в достаточном объеме, будут снижены показатели охвата детей и подростков  организованным отдыхом, а следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и оздоровления школьников.

Мероприятия районной долгосрочной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Код статьи классификации операций сектора гос.управления | Главные распорядители | Объемы финансирования, тыс.руб | Ожидаемый эффект от реализованных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1. | Учебно-полевые сборы (май- июнь) | 340, 310, 211, 213 | управление образования администрации Рыбинского района | 333,7 | 111,5 | 108,7 | 113,5 | Ежегодно для 90 юношей 10-х классов школ района будет организована отработка практической части курса «Основы военной службы» в рамках предмета ОБЖ. |
| 2. | Районный палаточный лагерь «Школа безопасности» (июнь) | 340, 310, 211, 213,290, 226 | управление образования администрации Рыбинского района | 994,0 | 337,0 | 330,5 | 326,5 | Ежегодно 200 учащихся школ района будут оздоровлены в палаточном лагере «Школа безопасности» |
| 3. | Районный лагерь «Ритм» (Республика интересной, талантливой молодежи), (ноябрь) | 340, 310, 211, 213,290 | управление образования администрации Рыбинского района | 246,25 | 85,5 | 78,1 | 82,65 | Ежегодно 90 учащихся объединений Центра детского творчества будут реализовывать творческие способности в лагере «Ритм» |
| 4. | Школьный образовательный лагерь «Эврика» для интеллектуально одаренных детей на базе МКОУ «Александровская СОШ № 10» (июнь) | 340, 290,310 | Управление образования администрации Рыбинского района | 48,4 | 16,45 | 16,2 | 15,75 | Ежегодно 15 школьников МКОУ «Александровская СОШ № 10» будут оздоровлены и получат дополнительные знания по предметам естественного, математического и гуманитарного циклов в школьном образовательном лагере «Эврика». |
| 5. | Реализация проекта «Последний герой» на базе МКОУ «Успенская СОШ №6» (июнь) | 340, 290,310 | Управление образования администрации Рыбинского района | 35,75 | 21,75 | 14,0 | - | В течение 2-х лет 45 школьников МКОУ «Успенская СОШ №6» будут заняты в реализации проекта «Последний герой». |
| 6. | Районная творческая мастерская «Город мастеров» на базе МКОУ «Новокамалинская СОШ № 2» (июнь) | 340, 310, 211, 213,290 | Управление образования администрации Рыбинского района | 131,5 | - | 67,0 | 64,5 | В течение 2-х лет 100 школьников района будут оздоровлены и получат декоративно –прикладные навыки в районной творческой мастерской «Город мастеров». |
| 7. | Интенсивная школа «Я- гражданин» на базе МБОУ СОШ №1 г. Заозерного (июнь) | 340, 290,310 | Управление образования администрации Рыбинского района | 164,7 | 51,8 | 54,9 | 58,0 | Ежегодно 60 учащихся МБОУ СОШ №1 г. Заозерного будут вовлечены в проектно –организованные социальные практики , способствующие формированию гражданской компетентности подростков. |
| 8. | Реализация проекта «Стартуют все» на базе МКОУ «Рыбинская СОШ №7» (май) | 340,290 | Управление образования администрации Рыбинского района | 108,5 | 34,0 | 37,5 | 37,0 | Ежегодно 200 учащихся МКОУ «Рыбинская СОШ №7» станут участниками соревновательных мероприятий в рамках реализации проекта «Стартуют все» |
| 9. | Реализация проекта «Мы – одна семья» на базе МКОУ «Большеключинская ООШ №4» (март) | 340,290 | Управление образования администрации Рыбинского района | 11,4 | 11,4 | - | - | 20 школьников МКОУ «Большеключинская ООШ №4» будут заняты в реализации проекта «Мы –одна семья». |
| 10. | Школа творческого развития «Талант» на базе МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного (ноябрь) | 226, 340,290. | Управление образования администрации Рыбинского района | 35,4 | - | - | 35,4 | 60 школьников МБОУ Гимназия №2 г. Заозерного будут заняты и оздоровлены в школе творческого развития «Талант» |
| 11. | Софинансирование стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей | 340,226 | управление образования администрации Рыбинского района | 18,0 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | Ежегодно 1033 школьника будут оздоровлены в лагерях с дневным пребыванием детей. |
| 12. | Софинансирование стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря | 262 | управление образования администрации Рыбинского района | 1560,0 | 515,0 | 520,0 | 525,0 | Ежегодно 200 школьников района будут оздоровлены в загородных лагерях. |
| 13. | Акарицидная обработка территории лагерей с дневным пребыванием детей, расположенных на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | 226 | управление образования администрации Рыбинского района | 62,9 | 23,2 | 16,9 | 22,8 | Ежегодно будет проведена акарицидная обработка территории лагерей с дневным пребыванием детей, снизится риск укуса детей клещами. |
|  | Всего расходы |  |  | 3750,5 | 1213,4 | 1249,8 | 1287,3 |  |