## Еженедельный
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по состоянию на 03.10.2012
Наименование муниципального образования |  | Новосолянский сельсовет
№ п/п | Наименование муниципального образования | Предусмотрено программой капитального ремонта |  |  |  |  | Заключенные договоры |  |  |  | МКД, в которых работы полностью завершены | [6 empty] | МКД, в которых работы ведутся
|  | Стоимость капитального ремонта: |  | Количество МКД | Общая площадь МКД | Численность жителей | Дата и номер заключеных договоров подряда | Объем средств по договорам | Перечислено подрядчикам | Количество МКД, в которых фактически ведутся работы | Дата завершения работ (подписания последней формы КС-3) | Общая площадь | Число жителей, проживающих в отремонтированных МКД | объем освоенных средств |  | Дата утверждения акта о примке МКД в эксплуатацию | Дата утверждения общим собранием собственников акта о приемке МКД в эксплуатацию | Объем выполненных работ в процентах (с нарастающим итогом) | Ожидаемая дата завершения работ
|  | Всего | в том числе за счет Фонда | [10 empty] | Всего | в т.ч. предприятиями МиСБ
|  | руб. | руб. | ед. | м.кв | чел. | ед. | руб. | руб. | ед. | ед. | м.кв | чел. | руб. | руб. |  |  | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2012 год
| Итого по заявке: | 2000000 | 1271074.5 | 2 | 713.1 | 19 |  | 2000000 | 2000000 | 2 |  | 713.1 | 19 | 2000000 | 0
1 | с.Новая Солянка ул. Центральная 1-я, д.5 | 987366.82 | 627508.39 | 1 | 354.2 | 10 | № 1 от 30.06.2012 | 2000000 | 987366.82 | 1 | 2012-09-14 | 354.2 | 10 | 987366.82 | 0 | 2012-09-19 | 2012-09-25 | 100 | 2012-10-05
2 | с.Новая Солянка ул. Центральная 1-я, д.6 | 1012633.18 | 643566.11 | 1 | 358.9 | 9 |  |  | 1012633.18 | 1 | 2012-09-14 | 358.9 | 9 | 1012633.18 | 0 | 2012-09-19 | 2012-09-25 | 100 | 2012-10-05